Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_MES-Artisan-Condorcet Secteur Cathédrale Commune de Gap | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la mise en séparatif du secteur de la Cathédrale.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de 165 m de canalisation pluvial (Exutoire : La Luye) :

  - 90 m de canalisation de Ø 300 mm rue des Artisans

  - 75 m de canalisation de Ø 300 mm rue Condorcet

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 7 785.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 3 892.50 € |
| Branchement |  |  | 20 | 1 500 € | F | 30 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Artisans | 300 | 90 | 290 € | ml | 26 100.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue Condorcet | 300 | 75 | 290 € | ml | 21 750.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 89 527.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 8 952.75 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 13 429.13 € |
| TOTAL CAT P1_MES1 |  |  |  |  |  | 111 909.38 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour affiner les cotes fil d’eau du réseau pluvial.

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée sur la base des données de pente moyenne. En phase opérationnelle, un levé topographique de la zone concernée par les travaux sera nécessaire pour confirmer ces informations.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur notamment lors de pentes fortes.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales dans les zones sous chemin et de préciser les conditions du rejet.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention sur les voies privées ou de modification du raccordement des voies privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.