Fiche Aménagement

|  | SER_CAGTD_ITV Gestion patrimoniale : inspection télévisée du linéaire + | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Agglomération | Ensemble du service |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Si les ouvrages ponctuels – postes de refoulement, déversoirs d’orage et stations d’épuration – bénéficient d’un suivi satisfaisant et régulier par l’exploitant, en revanche, le Schéma Directeur a identifié une méconnaissance de la structure et de l’état des réseaux d’assainissement et des regards de visite.

La présente action a pour objectif d’initier une démarche de gestion patrimoniale des réseaux de l’agglomération.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

En supplément des investigations complémentaires proposées sur les secteurs prioritaires identifiés en phase 2 du schéma directeur, il s’agit ici de mettre en place un programme pluriannuel d’inspection télévisée (ITV) systématique des réseaux d’assainissement, estimé à 145 km environ sur le linéaire total de 484 km, soit environ 30 % du total.

Ce linéaire n’est pas cartographié à ce stade et intervient en complément de celui réalisé dans le cadre du schéma directeur. Il est fondé sur un rythme d’inspection de 2%/an environ du linéaire total sur 15 ans, soit un peu moins de 10 km annuel.

Ce taux est proposé pour obtenir une base de données des désordres constatés suffisante pour effectuer une analyse statistique et une priorisation des tronçons selon la méthode RERAU.

Cette prestation inclut, outre le curage préalable systématique du réseau inspecté, le report sur cartographie numérique du linéaire inspecté, et des désordres constatés ; ainsi que les corrections éventuelles des données structurelles du réseau.

Le livrable de la prestation d’ITV est codifié selon la NF EN 13508-2+A1 & A2. Dans ce cadre, la mise en forme des livrables permet l’intégration des résultats dans la cartographie.

On suppose que cette prestation est externalisée.

Dans un deuxième temps, une étude patrimoniale sera menée afin de définir une démarche de renouvellement ou de réhabilitation préventives des réseaux :

Classification du renouvellement des tronçons inspectés selon la méthode RERAU,

Extrapolation des résultats aux réseaux non-inspectés,

Etablissement d’un programme de renouvellement préventif.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage du volume d’ITV est estimé à partir des quantités mentionnées au § précédent.

Le chiffrage prévoit la définition d’un programme général, mais à ce stade ne prévoit pas le montant des travaux de renouvellement ou de réhabilitation préventives.

- Détail du chiffrage

Le chiffrage global correspond à un budget de 62 K€HT/an sur 15 ans.

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspection télévisée y compris curage préalable et report cartographique | 2%/an | 145000 | 5.0 € | ml | 725 000.00 € |
| Etude complémentaire | Mise en place d'un outil de gestion patrimoniale RERAU | 1 | 20 000 € | F | 20 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 745 000.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 111 750.00 € |
| TOTAL Global_ITV |  |  |  |  | 856 750.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce programme d’ITV sera établi sur les réseaux ayant bénéficié au préalable d’un levé topographique de ses regards (localisés et ouverts), pour une efficacité optimale d’inspection. C’est pourquoi il sera mis en œuvre avec un retard d’un an environ après le démarrage du programme de levé topographique – voir fiche « Global_TOPO » .

Le chiffrage est proposé pour une durée de 15 ans mais peut être étudié pour une durée différente en fonction des besoins.