## Initial
|  | Travaux programmés 2018 et 2019 |  | Autres travaux spécifiques à réaliser
COLLECTIVITE | TRAVAUX CONCERNES | Montants inscrits au PRGM 2018 €HT | Montants inscrits au PRGM 2019 €HT | Estimation Prgm €HT | Date de réalisation envisagée | Coûts exploitation prévisionnels k€/an | Subventions envisageables
BELLEVILLE | Maillage Haut Service Lybertec | 100000 | - | - | - | - | -
| Renforcement pompage La Plume | 160000 | - | - | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | 300000 | - | - | - | - | -
| Travaux courants | - | 450000 | - | - | - | -
SAINT BONNET DES B | Fin procédure DUP des captages | ? | ?
| Pose de compteurs sur les bâtiments communaux et vidange | ? | ?
| Station de reminéralisation | Aucune réponse : en attente relance |  | 250000 | ? | 20
SIE HAUT BEAUJOLAIS | Tx Renouvellement canalisations divers | 838000 | - | - | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations identifiés | - | 2359000 |  | Sur les prochaines années
SIE MACONNAIS BEAUJOLAIS | Tx Renouvellement canalisations divers | 591000 | - | - | -
| Dont Tx renouvellement canalisation transit/Interco vers SIE HB | 84000 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 645000 | - | -
| Dont sur commune de Juliénas | - | 74000 | - | -
| Tx de renforcement alimentation par le SAE SG (Etude en 2019) | - | - | En attente de l'étude | dans les prochaines années
| Station de traitement des pesticides (Etude en 2019) | - | - | En attente de l'étude | dans les prochaines années
SIE PETITE GROSNE | Tx Renouvellement canalisations divers | 673000 | - | - | -
| Dont sur commune de Cenves | 0 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 690000 + Autres TX Rés non définis | - | -
| Réalisation d'un réservoir sur la commune de Berzé | - | - | En attente de l'étude | 2020
SIEVA | Tx Renouvellement canalisations divers | 900000 | - | - | -
| Dont sur commune de Chénelette | 0 | - | - | -
| Renouvellement branchements en plomb | 140000 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 1160000 | - | -
| Dont sur commune de Chénelette | - | 51000 | - | -
| Travaux de réhabilitation des réservoirs de Pizay |  |  | 223000 | ~ 2020 à 2025
| Travaux de réhabilitation des réservoirs de La Ronze et Chatillon : En attente de décision (abandon) |  |  | 212500 | ~ 2020 à 2025
| Travaux de réhabilitation du réservoir Le Mollard : En attente de décision (abandon) |  |  | 80000 | ~ 2020 à 2025
| Remplacement du transformateur Station de Souzy Sup |  |  | 60000 | ~ 2020 à 2025
| Chemin d'accès captages de Taponas |  |  | 70000 | ~ 2020 à 2025
| Travaux de protection des captages de Taponas : Fossé contournement amont zone captage (Enattente DUP) |  |  | 357000 | ~ 2020 à 2025
| Pose de rechlorations aux Res La Ronze et Chatillon) : En attente de décision (abandon réservoirs) |  |  | 113000 | ~ 2020 à 2025
| Connexion refoulement Belleville |  |  | 50000 | Long terme > 2026
| Renforcement station de pompage Taponas pompe 1 (Nécessaire pour passage à 500 m3/h) | - | - | 450000 | Long terme > 2026
| Renforcement station de pompage Taponas pompe 2 (Nécessaire pour passage à 500 m3/h) | - | - | 200000 | Long terme > 2026
| Station de traitement de Fontbel : En attente de décision | - | - | 410000 | Long terme > 2026
SIVU GetS | Tx amélioration production des sources (Champ Juin à St Igny, Fond de l'enfer à Monsols, Lauby à St Jacques des A.) | 95548
| Réhabilitation du réservoir de Saint Christophe | 80240
| Construction station de reminéralisation au réservoir Rampôts à Monsols | - | 496000 | - | - | 30
| Construction station de reminéralisation au réservoir Les Charmes à Saint Igny de Vers | - | 496000 | - | - | 30
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 150000 | - | -
| Construction station de reminéralisation au réservoir Vaujon à Saint Christophe | - | - | 496000 | 2020 | 30
| Mise en place de télésurveillance | - | - | 90600 | ? En attente réponse
| Mise en place de chloration | - | - | 96180 | ? En attente réponse
| Canalisation de liaison Bourg de Saint Jacques-Réservoir de Lauby (en remplacement station reminéralisation au Res Lauby) |  |  | 360000 | Non programmée
| Procédure DUP source Briday | Pas de réponse du SIVU sur ce sujet
| Travaux de réhabilitation de réservoirs |  |  | 269000 | Reste à faire : Non programmé
| Sécurisation des périmètres de protection des captages |  |  | 407000 | Non programmée
SME CB | Tx Renouvellement canalisations divers | 930000 | - | - | -
| Dont sur communes de Odenas et St Etienne La Varenne | 193500 | - | - | -
| Pose de 2 pompes supplémentaires à la station de Couttances | 240000 | - | - | - |  | 68000
| Tx courants | - | Non définis | - | -
| Procédure révision DUP zone de captage | - | 65000 |  |  |  | 0%
| Réalisation d'un 6ème puits | - | - | 450000 | 2020 |  | 0%
| Equipement du 6ème puits |  |  | 150 000 à 200 000 | 2020 |  | 0%
| Mise en place d'exhaure sur les puits existants | - | - | 317000 | Non programmée
Chiffre transmis par les collectivités
Par défaut (sans réponse des collectivités)
Chiffrage SDAEP

## corrigé après réunion w
|  | Travaux programmés 2018 et 2019 |  | Autres travaux spécifiques à réaliser
COLLECTIVITE | TRAVAUX CONCERNES | Montants inscrits au PRGM 2018 €HT | Montants inscrits au PRGM 2019 €HT | Estimation Prgm €HT | Date de réalisation envisagée | Coûts exploitation prévisionnels k€/an | Subventions envisageables
BELLEVILLE | Maillage Haut Service Lybertec | 100000 | - | - | - | - | -
| Renforcement pompage La Plume | 160000 | - | - | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | 300000 | - | - | - | - | -
| Travaux courants | - | 450000 | 300 000 à 400 000 / an | Chaque année | - | -
SAINT BONNET DES B | Fin procédure DUP des captages | ? | ?
| Pose de compteurs sur les bâtiments communaux et vidange | ? | ?
| Station de reminéralisation | Aucune réponse : en attente relance |  | 250000 | ? | 20
SIE HAUT BEAUJOLAIS | Tx Renouvellement canalisations divers | 838000 | - | - | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations identifiés | - | 2359000 |  | Sur les prochaines années
SIE MACONNAIS BEAUJOLAIS | Tx Renouvellement canalisations divers | 591000 | - | - | -
| Dont Tx renouvellement canalisation transit/Interco vers SIE HB | 84000 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 645000 | - | -
| Dont sur commune de Juliénas | - | 74000 | - | -
| Tx de renforcement alimentation par le SAE SG (Etude en 2019) | - | - | En attente de l'étude | dans les prochaines années
| Station de traitement des pesticides (Etude en 2019) | - | - | En attente de l'étude | dans les prochaines années
SIE PETITE GROSNE | Tx Renouvellement canalisations divers | 673000 | - | - | -
| Dont sur commune de Cenves | 0 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 690 000 + Autres TX Rés non définis | - | -
| Réalisation d'un réservoir sur la commune de Berzé | - | - | En attente de l'étude | 2020
SIEVA | Tx Renouvellement canalisations divers | 900000 | - | - | -
| Dont sur commune de Chénelette | 0 | - | - | -
| Renouvellement branchements en plomb | 140000 | - | - | -
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 1160000 | - | -
| Dont sur commune de Chénelette | - | 51000 | - | -
| Travaux de réhabilitation des réservoirs de Pizay |  |  | 223000 | ~ 2020 à 2025
| Travaux de réhabilitation de réservoirs : en attente de décision (abandon réservoirs) |  |  | 405500 | ~ 2020 à 2025
| Remplacement du transformateur Station de Souzy Sup |  |  | 60000 | ~ 2020 à 2025
| Travaux zone de captage de taponas (en attente DUP) |  |  | 427000 | ~ 2020 à 2025
| Connexion refoulement Belleville |  |  | 50000 | Long terme > 2026
SIVU GetS | Tx amélioration production des sources (Champ Juin à St Igny, Fond de l'enfer à Monsols, Lauby à St Jacques des A.) | 95548
| Réhabilitation du réservoir de Saint Christophe | 80240
| Construction station de reminéralisation au réservoir Rampôts à Monsols | - | 496000 | - | - | 30
| Construction station de reminéralisation au réservoir Les Charmes à Saint Igny de Vers | - | 496000 | - | - | 30
| Tx Renouvellement canalisations divers | - | 150000 | - | -
| Construction station de reminéralisation au réservoir Vaujon à Saint Christophe | - | - | 496000 | 2020 | 30
| Mise en place de télésurveillance | - | - | 90600 | ? En attente réponse
| Mise en place de chloration | - | - | 96180 | ? En attente réponse
| Canalisation de liaison Bourg de Saint Jacques-Réservoir de Lauby (en remplacement station reminéralisation au Res Lauby) |  |  | 360000 | Non programmée
| Procédure DUP source Briday | Pas de réponse du SIVU sur ce sujet
| Travaux de réhabilitation de réservoirs |  |  | 269000 | Reste à faire : Non programmé
| Sécurisation des périmètres de protection des captages |  |  | 407000 | Non programmée
SME CB | Tx Renouvellement canalisations divers | 930000 | - | - | -
| Dont sur communes de Odenas et St Etienne La Varenne | 193500 | - | - | -
| Pose de 2 pompes supplémentaires à la station de Couttances | 240000 | - | - | - |  | 68000
| Tx courants | - | Non définis | - | -
| Procédure révision DUP zone de captage | - | 65000 |  |  |  | 0%
| Réalisation d'un 6ème puits | - | - | 450000 | 2020 |  | 0%
| Equipement du 6ème puits |  |  | 150 000 à 200 000 | 2020 |  | 0%
| Mise en place d'exhaure sur les puits existants | - | - | 317000 | Non programmée
Chiffre transmis par les collectivités
Par défaut (sans réponse des collectivités)
Chiffrage SDAEP