## Global
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | Données topographiques acquises |  | Modélisations hydrauliques
[10 empty] | Automne 2019 | Hiver 2020 | A partir de la topographie 2019/2020
Fier amont | Langogne LN-2-1/2 | Restauration morphologique au Frenay | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (charge alluviale, recolonisation végétale, mobilité du chenal, érosion latérale...) et de l'évolution du site post-travaux | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier | Linéaire de la FA + 100m amont et aval | 5 points photographiques | 1 | 0.2 |  |  |  | Sur linéaire du levé et de la FA (522 ml UH LN1b)
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans | En amont du chantier Au droit du passage à gué En aval | 3 sites échantillonés | 3 | 0.5
|  |  | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Après chaque crue morphogène | Linéaire de la FA + 100m amont et aval (environ 700m) | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000 | 04/09/19, 03-06/02/20 PL = 740 ml PT = 38 u
|  |  | Suivi des faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | Linéaire de la FA + 100m amont et aval (environ 700m) |  | 2 | 0.1
|  |  | Suivi floristique de la zone restaurée Suivi de la colonisation par les espèces exotiques envahissantes Suivi de la fonctionnalité écologique du lit. | Etat 0 avant chantier Suivi annuel pendant 3 ans |  | 5 stations | 1 | 1 | 5000
| Champfroid CH-2-1/2 | Restauration de zone humide au col du mrais | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Tous les 3 ans ou post crue morphogène jusqu'à stabilisation | Depuis l’amont de la dernière maison en rive gauche jusqu’au pont de La Perrière (environ 500m) | 1 PL | 1 | 0.5 | 1000 | 06-08/08/19, 30/09/19, 07/02/20, 30/01/20 PL = 282 ml PT = 7 u |  | Sur linéaire du levé et de la FA (UH CH1d)
|  |  | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (mobilité verticale, connexion entre le chenal et la zone humide…) | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi des faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | Depuis l’amont de la dernière maison en rive gauche jusqu’au pont de La Perrière (environ 500m) |  | 2 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans |  | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
| Var VA-2-1/2 | Régulation des apports sédimentaires dans la traversée de la Clusaz | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Tous les 3 ans ou post crue morpho jusqu'à stabilisation | Depuis l'amont du ranch jusqu'à l'aval de la confluence avec le Nant (600m) | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000 |  |  | Existant depuis les seuils amont au "ranch" jusqu'à confluence Nant du Fernuy (et traversée de La Clusaz)
|  |  | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (du fonctionnement de cette zone d’expansion, de la charge alluviale, de l’état des ouvrages, de la mobilité verticale) | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après la 1ère crue morpho Tous les 5 ans ou post crue morpho | Dans le chenal en amont de la zone d'expansion Dans la zone d'expansion Dans le nant en aval | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
|  |  | Suivi des volumes curés à la plage de dépôts | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
Fier médian | Isernon IS-2-1-1 | Restauration hydro-éco-morphologique | Suivi topographique du profil en long | Avant travaux Après travaux Tous les 2 ans 5 ans en fonction crue morphogène | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000 |  | 10/09/2019, 11-20-21/02/20 PL = 2106 ml PT = 54 u | Sur linéaire du levé (2,1 km depuis entrée de l'ouvrage de recourvrement de la zone de Vovray = depuis FA)
|  |  | Suivi des volumes curés à la plage de dépôts | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans |  | 2 sites échantillonés | 3 | 0.4
|  |  | Suivi photographique de la géométrie de la section, de la végétation (Espèces Exotiques Envahissantes), de la charge alluviale et du transport solide, de l'état des ouvrages et du remplissage de la plage de dépôts | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi du faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray |  | 3 | 0.2
Fillière | Daudens DA-2-2-1 | Confortement du seuil au lieu-dit le Plot | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique et de l'état de l'ouvrage | Suivi annuel | Ouvrage jusqu'à la confluence avec la Fillière | 5 points photographiques | 1 | 0.2 |  | Amont vers Daudens : 28-29/08/19, 06/09/19, 24/02/20, 12-16/03/20 PL = 5950 ml PT = 33 u |  | Sur 860 ml depuis confluence Fillière (UH DA1c)
| Fillière FL-1-4-1 | Accompagnement des travaux de restauration de la continuité piscicole au seuil du moulin | Suivi topographique du profil en long et de profils en travers (Suivi du destockage sédimentaire entre les phases d'arasement et suivi de l'adaptation morphologique du site) (Zone à inclure en cas de vol Lidar sur le Fier) | Entre chaque phase d'arasement Après travaux : suivi tous les 2 à 5 ans Après crue morphogène (Q2 à Q5) | Depuis le pont des sauts jusqu’au parc de la Fillière (1.2km) | 1PL + 1 PT (ts les 100m en moyenne, densification sur le remous solide de l'ancien ouvrage) | 1 | 0.5 | 3000 |  | Confluence Fier Fillière : 29/05/17, 06/08/19, 24/02/20, 30/03/20 PL = 1172 ml PT = 3 u | Sur 6900 ml (UH FL2a, FL2b, FL3a, FL3b, FL3d)
|  |  | Suivi granulométrique | Avant chaque arasement Après 1 an Puis tous les 3 ans | 2 sites en amont du seuil 1 site en aval 1 site en aval (Parc de la Fillière) | 4 sites échantillonnés | 1 | 0.7
|  |  | Suivi photographique de l'évolution du stock de matériaux, des structures alluvionnaires ou dépôts de charriage | Suivi annuel Post-crue morphogène | Depuis le pont des sauts jusqu’au parc de la Fillière (1.2km) | 10 points photographiques | 1 | 0.4
Affluents médians du lac | Laudon, Villard, Entrevernes, Craz, Bluffy, Bornette et Angon Affl-Lac-2-1/2 | Gestion des apports sédimentaires à l'embouchure du lac | Suivi photographique des dépôts aux embouchures et des repères d'engravement (repères installés dans le cadre de la FA et non du suivi) | Suivi annuel Post-crue morphogène | Aux embouchures et dans le chenal à l'amont (100 à 200m selon FA) | A minima 1 à lembouchure et 1 dans le chenal | 1 | 0.5 |  |  |  | Sur linéaire du levé de chacun depuis l'embouchure, exceptés Bluffy et Angon (UH LA2a, LA2b, LA2c, EN1d, VL1c, BO1d, NC1b)
|  |  | Suivi topographique du profil en long (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 2 ans Post Q5-Q10 | De l'embouchure et remonter dans le chenal selon l'emprise de la FA | 1 PL + 3 PT | 1 | 0.2 | 800 par embouchure | Le laudon : 15-17/07/19, 05-12-25/02/20 PL = 1334 ml PT = 58 u | Entrevernes : 09/09/19, 05-10/02/20 PL = 789 ml PT = 38 u
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1 |  |  | Bathymétrie embouchures Laudon, Villard, Entrevernes, Craz, Bluffy, Angon 03/03/20
| Nant de Craz CR-2-2 | Gestion des apports sédimentaires du Nant de Craz à l'aval de la RD909A | Suivi de l'engravement par suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | Position des repères : à 20m et 50m en amont du pont de la rue Noblemaire | 2 repères + 1 suivi à chaque repère | 1 | 1 | 1500 |  |  | Sur linéaire de levé entre RD909a et embouchure (UH NC1b)
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale et des repères d'engravement | Annuel Post-crue morphogène | Au droit des deux repères + Vue amont depuis le pont + 1 point dans le chenal entre les 2 ponts | 4 points photos | 1 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil en long (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 2 ans Post Q5-Q10 | Tronçon entre les 2 ponts | 1 PL + 3 PT | 1 | 0.5 | 800 | Craz : 21/08/19, 04-09/09/19, 03/02/20 PL = 447 ml PT = 42 u
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
| Nant du Villard VL-2-1/2 | Restauration d'un EBF et de régulation sur le secteur de Tavan | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement, de la végétation (EEE) | Annuel Post crue morphogène | Emprise des travaux(500ml) +100m amont et aval | 5 points photographiques | 1 | 0.2 |  |  |  | Sur linéaire du levé depuis amont Tavan jusqu'à embouchure au lac (UH VL1b, VL1c)
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Annuel Post crue morphogène | A définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 2 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans Post Q5-Q10 | PL 500ml + 100m aval | 1 PL + 4 PT | 1 | 0.5 | 1500 | Villard : 26/08/19, 17-18/07/19 PL = 1730 ml PT = 93 u
|  |  | Suivi de l'évolution des faciès d'écoulement | Avant travaux Un juste après Tous les 5 ans ou post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval |  | 2 | 0.2
|  |  | Suivi floristique de la zone restaurée Suivi de la colonisation par les espèces exotiques envahissantes Suivi de la fonctionnalité écologique du lit. | Etat 0 avant chantier Suivi annuel pendant 3 ans |  | 5 stations | 1 | 1 | 5000
Affluents du bout du lac | Bornette BO-2-1/2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel à la traversée du marais des plaffes | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravements et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (érosions de berge, seuil, mobilité verticale et latérale, faciès d'écoulement…) | Annuel Post crue morphogène | Sur des points fixes à définir après travaux + au droit des repères d'engravement | 10 points photographiques dont les photos au droit des repères d'engravement | 1 | 0.4 |  |  |  | Sur linéaire du levé depuis amont route du pont Martellard jusqu'à embouchure au lac (UH BO1c, BO1d)
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Annuel Post crue morphogène | Emplacement des repères à définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans Post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval pour le PL | 1PL + 4 PT | 1 | 0.5 | 1500 | 18/07/19, 08/08/19, 12-25/02/20, 03-04/03/20 PL = 2210 ml PT = 75 u
|  |  | Suivi de l'évolution des faciès d'écoulement | Avant travaux Un juste après Tous les 5 ans ou post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval |  | 2 | 0.2
| Eau Morte EM-2-1/2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel du pont Laffin au marais de Giez | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement, et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (végétation, érosion, mobilité verticale, faciès d'écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | Emprise de la FA | 10 points photographiques | 1 | 0.4 |  |  |  | Modèle existant de 2016 sur toute la plaine de Giez et Verthier
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans ou post Q10 | 2,5km | 1 PL + 12 PT | 1 | 0.5 | 3000
|  |  | Suivi des repères d'engravement avant travaux et suivi des nouveaux repères après travaux | Annuel Post crue morphogène | Repères actuels : Amont et aval Pont de la Brèvière et entrée du Marais de Giez Nouveaux repères : Voir FA | 6 repères d'engravement | 1 | 0.3
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après travaux Tous les 5 ans ou post-crue morphogène | A repartir sur l'emprise des travaux | 4 sites échantillonnés | 2 | 0.7
| Ire IR-2-3 | Amélioration de la connaissance entre RD1508 et lac | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (charge alluviale, mobilité verticale, végétalisation du chenal, érosions de berge, faciès d'écoulement…) | Annuel et post crue morphogène |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
| Nant de Montmin MONT-2-1/2 | Restauration espace alluvial fonctionnel en plaine de Verthier | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (Erosions de berge, mobilité verticale, faciès d''écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | 2km | 10 points photographiques | 1 | 0.4 |  |  |  | Sur linéaire du levé depuis confluence Eaux Mortes (UH MO1c, MO1d)
|  |  | Suivi topographique du profil en long | Tous les 3 ans ou post Q10 | 2km | 1 PL | 1 | 0.5 | 800 | 18/07/19, 08/08/19, 20-25/02/20 PL = 1490 ml PT = 42 u
|  |  | Suivi photogrammétrique | Avant après travaux et tous les 3 ans | 2km |  | 1 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi des nouveaux repères après travaux | Annuel Post crue morphogène | A définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après travaux Tous les 5 ans ou post-crue morphogène | En amont et en aval et une à l'aval de la confluence | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
| Saint-Ruph RU-2-2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel en amont du barrage des Roux | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (Erosions de berge, mobilité verticale, faciès d''écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | Sur l'emprise de la FA | 2 points photos | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après crue morphogène |  | 1 site échantillonné | 2 | 0.2
|  |  | Suivi topographique par vol drone photogrammétrique | 1er vol après la gestion de la végétation Tous les 3 ans en période hivernale sans neige | A inclure en cas de vol LIDAR sur l'eau morte |  | 1 |  | 1500
Fier aval | Lagnat LG-2-1/2 | Gestion des apports sédimentaires du Lagnat | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers | Avant et après intervention Ts les 2 ans - Post Q5-Q10 | 900ml en partant de 100m en amont de la plage de dépôts | 1 PL + 3 PT au droit de la plage dé dépôts | 1 | 0.5 | 1500 | 13/08/19, 10/09/19, 20/02/20 PL = 977 ml PT = 46 u |  | Sur linéaire du levé depuis extrémité du chemin des Onges jusqu'à l'aval du chemin du Vernay (UH LG1b)
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique | Annuel Post crue morphogène | 100m à l'amont de la plage de dépôts jusqu'à l'aval de la zone urbaine | 10 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | A definir pendant les travaux pour la localisation des repères | 3 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après chaque crue morphogène ou à chaque curage | Dans la plage de dépôts | 2 sites échantillonés | 2 | 0.5
Plaine du Fier | Fier 1-1-1 1-2-1 1-2-2 1-4/5-1 | Suivi global de la plaine du Fier Maintien de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par préservation de la mobilité des structures alluvionnaires Restauration de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par retraitr des ouvrages latéraux Restauration de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par remobilisation des réserves sédimentaires latérales existantes Soutien de la fourniture sédimentaire en plaine du Fier par réinjection d'apports externes issus de travaux ou d'entretiens de cours d'eau dans la vallée | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | 1 PL | 1 | 0.5 | 800 |  |  | Modèle existant tout 2D de 2012
|  |  | Suivi photogrammétrique | Ts les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair |  | 1 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation des bancs, de la mobilité latérale et verticale…) et des travaux (bancs, terrasses, cordon de réinjection). | Annuel Post crue morphogène | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | Une tous les 50m | 1 | 1
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après la première crue morphogène | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | 3 sites échantillonnés | 3 | 0.8
|  |  | Suivi topographique par superposition de Lidar ou suivi photogrammétrique | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 2 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi des volumes et des surfaces des structures alluvionnaires et suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 1 | 3
|  |  | Suivi de la mobilité des structures alluvionnaires | Suivi annuel et suivi post-crue morphogène | Emprise de la FA + 200m amont et 500m aval | 10 placettes (à repartir sur les bancs et terrasses reconnectés) Localisation à définir à l'issue des premières observations post-travaux | 3 | 2 | 150
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/profil en long) | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair |  | 1 | 0.5 | 10000
Plaine du Fier | Fier 1-4/5-1 | Soutien de la fourniture sédimentaire en plaine d'Alex par réinjection d'apports externes issus de travaux ou d'entretiens de cours d'eau dans la vallée | Cf suivi global de la plaine du Fier ci-dessus
|  |  | Suivi du colmatage | Avant travaux 1 mois après travaux (suivi par stick hypoxiques) Après 1 an et après la 1ère cure morphogène (Suivi visuel) | Sur les atterrissements en aval du cordon de réinjection | 20 sticks à disperser sur plusieurs atterrissements | 2 | 3 |  |  |  | Modèle existant tout 2D de 2012
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux et après la première crue morphogène puis suivi annuel pendant 3 ans | Le long du cordon de réinjection + Tronçon aval jusqu'au seuil intermédiaire (aval rond point d'Alex) | 3 sites échantillonnés | 2 | 0.8
|  |  | Suivi PIT Tags | Post-travaux pour l'installation et après chaque crue morphogène pendant une période de 5 ans | Le long du cordon de réinjection + Tronçon de 1km à l'aval du site de réinjection | 250 PIT Tags | 1 | 3 | 10000 (PIT Tags passifs)
| Fier 2-2-1 | Préservation des ouvrages stabilisateurs en plaine d'Alex : Contre-seuil du seuil naturel | Suivi photographique de l'état de l'ouvrage et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique à proximité de l'ouvrage | Suivi annuel et post-crue morphogène | Au droit de l'ouvrage | 3 Points photographiques (amont, ouvrage, aval) | 1 | 0.2
| Nant d'Alex Fier 1-3-1 | Gestion de la continuité sédimentaire à la confluence avec le Fier | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers | Avant et après intervention Tous les 2 ans - Post Q5-Q10 | 550ml depuis la confluence | 1 PL + 8 PT | 1 | 0.5 | 2000
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravements et des points singulier de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la mobilité latérale et verticale…) | Annuel Post crue morphogène | 550ml depuis la confluence | 8 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène |  | 4 repères | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après chaque crue morphogène ou à chaque curage | Amont du pont et aval du pont | 2 sites échantillonnés | 1 | 0.5
Plaine du Fier (Thônes à Morette) | Fier-1-1/2-3 | Restauration de la dynamqiue sédimentaire par reconnexion des bancs et terrasses, des apports du Malnant et retraits de protections de berges | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | De Thônes à Morette | 1 PL | 1 | 0.5 | 1500 |  |  | Modèle existant de 2018 entre pont de la rue de la Balmette (desserte ZA) et pont de Morette + Modèle existant 2020 entre confluence Nom et seuil des pompiers
|  |  | Suivi photogrammétrique | Tous les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | De Thônes à Morette |  | 2 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, suivi de l'état des seuils, suivi du retrait de la protection de berge (RG amont conlfuence Malnant) et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation des bancs, de la mobilité latérale et verticale…), suivi de la réinjection interne au droit de la confluence du Malnant | Annuel Post crue morphogène | De Thônes à Morette | Environ 20 (1 par seuils, 1 par banc traité, 3 à la confluence avec le Malnant et 2 par tronçon entre seuils) | 1 | 0.8
|  |  | Suivi granulométrique de la charge réinjectée au droit du Malnant | Avant travaux à la confluence avec le Malnant Après la première crue morphogène Suivi tous les 3 ans | De la confluence avec le Malnant jusqu'au pont de Morette | 4 sites échantillonnés (1 dans le Malnant 200m à l'aval du pont Bellossier, 1 à la confluence, 2 à l'aval) | 2 | 0.8
|  |  | Suivi topographique par superposition de Lidar ou suivi photogrammétrique | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | De Thônes à Morette en prenant le cône du Malnant |  | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi des volumes et des surfaces des structures alluvionnaires et suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 1 | 3
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/profil en long) | De Thônes à Morette |  | 1 | 0.5 | 4000
Fier amont Thônes | Fier-1-2-3 | Restauration morphologique en aval du pont de Chamossière et confortement du seuil du pont de Tronchine | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | Pont de Chamossière jusqu'au Pont de Tronchine | 1 PL | 1 | 0.5 | 1500 |  |  | Sur linéaire du levé, depuis 200m amont confluence Champfroid et étendu jusqu'à la confluence Nom (UH FI1b, FI2a)
|  |  | Suivi photogrammétrique | Tous les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | Au droit de l'emprise de la FA sur un linéaire de 500m |  | 2 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, suivi de l'état du seuil de Tronchine et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation du bras secondaire et de la bande active, de la mobilité latérale et verticale…). | Annuel Post crue morphogène | Pont de Chamossière jusqu'au Pont de Tronchine | 8 Points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Au droit de l'emprise de la FA sur un linéaire de 500m |  | 2 | 1
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux et Post travaux Tous les 3 ans | 2 dans la zone de travaux et 2 en aval | 4 Sites échantillonnés | 2 | 0.8
Vallon du Fier | Fier-2-2-1 Fier-2-2-2 | Gestion du risque inondation induit par l'exhaussement du cours d'eau Optimisation de la gestion sédimentaire | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique | Annuel Post crue morphogène | Pont de Brogny au Pont de Tasset | 10 points photographiques | 1 | 0.4 |  |  |  | Sur linéaire levé entre pont des illettes et pont de Tasset (UH FI6d, FI6e, FI6f) + Viéran du pont de l'A41 à confluence Fier (UH VI1g)
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | 5 repères d'engravement : 1 repère à la confluence avec le Vieran, 1 repère à 100m en aval du Pont Belley puis tous les 200m pour la FA Fier-2-2-1 2 repères de plus au droit de la zone de régulation aménagée en amont de la confluene du Vieran pour la FA Fier-2-2-2 | 5 repères d'engravement | 1 | 0.5
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (bathymétrique) | Ts les 4 ans et après chaque crue morphogène | Pont de Brogny au Pont de Tasset | 1 PL et 30 PT | 1 | 0.5 | 8000 |  | 05/08/19, 08/01/20, 18-19/02/20 Le Fier : PL = 2900 ml PT = 5 u Le Viéran : PL = 2102 ml PT = 44 u
|  |  | Balisage des profils en travers | 1 | Pont des Ilettes au Pont de Tasset | 15 balises | 1 | 0.5 | 5000
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage | Entre le Pont de Belley et le pont de Tasset |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique des volumes curés | A chaque curage | Entre le Pont de Belley et le pont de Tasset | 2 par curage | 2 | 0.5 | 3000
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/PL) | Entre le Pont de Brogny et le Pont de Tasset |  | 1 | 0.5 | 5000

## Fier amont
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Fier amont | Langogne LN-2-1/2 | Restauration morphologique au Frenay | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (charge alluviale, recolonisation végétale, mobilité du chenal, érosion latérale...) et de l'évolution du site post-travaux | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier | Linéaire de la FA + 100m amont et aval | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans | En amont du chantier Au droit du passage à gué En aval | 3 sites échantillonés | 3 | 0.5
|  |  | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Après chaque crue morphogène | Linéaire de la FA + 100m amont et aval (environ 700m) | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000
|  |  | Suivi des faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | Linéaire de la FA + 100m amont et aval (environ 700m) |  | 2 | 0.1
|  |  | Suivi floristique de la zone restaurée Suivi de la colonisation par les espèces exotiques envahissantes Suivi de la fonctionnalité écologique du lit. | Etat 0 avant chantier Suivi annuel pendant 3 ans |  | 5 stations | 1 | 1 | 5000
| Champfroid CH-2-1/2 | Restauration de zone humide au col du mrais | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Tous les 3 ans ou post crue morphogène jusqu'à stabilisation | Depuis l’amont de la dernière maison en rive gauche jusqu’au pont de La Perrière (environ 500m) | 1 PL | 1 | 0.5 | 1000
|  |  | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (mobilité verticale, connexion entre le chenal et la zone humide…) | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi des faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | Depuis l’amont de la dernière maison en rive gauche jusqu’au pont de La Perrière (environ 500m) |  | 2 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans |  | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
| Var VA-2-1/2 | Régulation des apports sédimentaires dans la traversée de la Clusaz | Suivi topographique du profil en long | Etat 0 2 ans après travaux Tous les 3 ans ou post crue morpho jusqu'à stabilisation | Depuis l'amont du ranch jusqu'à l'aval de la confluence avec le Nant (600m) | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000
|  |  | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (du fonctionnement de cette zone d’expansion, de la charge alluviale, de l’état des ouvrages, de la mobilité verticale) | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après la 1ère crue morpho Tous les 5 ans ou post crue morpho | Dans le chenal en amont de la zone d'expansion Dans la zone d'expansion Dans le nant en aval | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
|  |  | Suivi des volumes curés à la plage de dépôts | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1

## Plaine du Fier
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Fier amont Thônes | Fier-1-2-3 | Restauration morphologique en aval du pont de Chamossière et confortement du seuil du pont de Tronchine | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | Pont de Chamossière jusqu'au Pont de Tronchine | 1 PL | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi photogrammétrique | Tous les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | Au droit de l'emprise de la FA sur un linéaire de 500m |  | 2 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, suivi de l'état du seuil de Tronchine et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation du bras secondaire et de la bande active, de la mobilité latérale et verticale…). | Annuel Post crue morphogène | Pont de Chamossière jusqu'au Pont de Tronchine | 8 Points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Au droit de l'emprise de la FA sur un linéaire de 500m |  | 2 | 1
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux et Post travaux Tous les 3 ans | 2 dans la zone de travaux et 2 en aval | 4 Sites échantillonnés | 2 | 0.8
Plaine du Fier (Thônes à Morette) | Fier-1-1/2-3 | Restauration de la dynamqiue sédimentaire par reconnexion des bancs et terrasses, des apports du Malnant et retraits de protections de berges | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | De Thônes à Morette | 1 PL | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi photogrammétrique | Tous les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | De Thônes à Morette |  | 2 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, suivi de l'état des seuils, suivi du retrait de la protection de berge (RG amont conlfuence Malnant) et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation des bancs, de la mobilité latérale et verticale…), suivi de la réinjection interne au droit de la confluence du Malnant | Annuel Post crue morphogène | De Thônes à Morette | Environ 20 (1 par seuils, 1 par banc traité, 3 à la confluence avec le Malnant et 2 par tronçon entre seuils) | 1 | 0.8
|  |  | Suivi granulométrique de la charge réinjectée au droit du Malnant | Avant travaux à la confluence avec le Malnant Après la première crue morphogène Suivi tous les 3 ans | De la confluence avec le Malnant jusqu'au pont de Morette | 4 sites échantillonnés (1 dans le Malnant 200m à l'aval du pont Bellossier, 1 à la confluence, 2 à l'aval) | 2 | 0.8
|  |  | Suivi topographique par superposition de Lidar ou suivi photogrammétrique | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | De Thônes à Morette en prenant le cône du Malnant |  | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi des volumes et des surfaces des structures alluvionnaires et suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 1 | 3
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/profil en long) | De Thônes à Morette |  | 1 | 0.5 | 4000
Plaine du Fier | Fier 1-1-1 1-2-1 1-2-2 1-4/5-1 | Suivi global de la plaine du Fier Maintien de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par préservation de la mobilité des structures alluvionnaires Restauration de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par retraitr des ouvrages latéraux Restauration de la dynamique sédimentaire en plaine du Fier par remobilisation des réserves sédimentaires latérales existantes Soutien de la fourniture sédimentaire en plaine du Fier par réinjection d'apports externes issus de travaux ou d'entretiens de cours d'eau dans la vallée | Suivi topographique du profil en long | Annuel si crue morphogène si non tous les 2 ans | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | 1 PL | 1 | 0.5 | 800
|  |  | Suivi photogrammétrique | Ts les 3/4 ans et post-crue morphogène Pas besoin de campagne photogrammétrique en cas de campagne Lidar | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair |  | 1 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la végétalisation des bancs, de la mobilité latérale et verticale…) et des travaux (bancs, terrasses, cordon de réinjection). | Annuel Post crue morphogène | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | Une tous les 50m | 1 | 1
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après la première crue morphogène | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair | 3 sites échantillonnés | 3 | 0.8
|  |  | Suivi topographique par superposition de Lidar ou suivi photogrammétrique | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 2 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi des volumes et des surfaces des structures alluvionnaires et suivi de la surface de la bande active | Au grè des campagnes photogrammétriques et Lidar | Même emprise que le vol photogrammétrique ou Lidar |  | 1 | 3
|  |  | Suivi de la mobilité des structures alluvionnaires | Suivi annuel et suivi post-crue morphogène | Emprise de la FA + 200m amont et 500m aval | 10 placettes (à repartir sur les bancs et terrasses reconnectés) Localisation à définir à l'issue des premières observations post-travaux | 3 | 2 | 150
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/profil en long) | Pont de Morette au Pont de Dingy Saint Clair |  | 1 | 0.5 | 10000
Plaine du Fier | Fier 1-4/5-1 | Soutien de la fourniture sédimentaire en plaine d'Alex par réinjection d'apports externes issus de travaux ou d'entretiens de cours d'eau dans la vallée | Cf suivi global de la plaine du Fier ci-dessus
|  |  | Suivi du colmatage | Avant travaux 1 mois après travaux (suivi par stick hypoxiques) Après 1 an et après la 1ère cure morphogène (Suivi visuel) | Sur les atterrissements en aval du cordon de réinjection | 20 sticks à disperser sur plusieurs atterrissements | 2 | 3
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux et après la première crue morphogène puis suivi annuel pendant 3 ans | Le long du cordon de réinjection + Tronçon aval jusqu'au seuil intermédiaire (aval rond point d'Alex) | 3 sites échantillonnés | 2 | 0.8
|  |  | Suivi PIT Tags | Post-travaux pour l'installation et après chaque crue morphogène pendant une période de 5 ans | Le long du cordon de réinjection + Tronçon de 1km à l'aval du site de réinjection | 250 PIT Tags | 1 | 3 | 10000 (PIT Tags passifs)
| Fier 2-2-1 | Préservation des ouvrages stabilisateurs en plaine d'Alex : Contre-seuil du seuil naturel | Suivi photographique de l'état de l'ouvrage et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique à proximité de l'ouvrage | Suivi annuel et post-crue morphogène | Au droit de l'ouvrage | 3 Points photographiques (amont, ouvrage, aval) | 1 | 0.2
| Nant d'Alex Fier 1-3-1 | Gestion de la continuité sédimentaire à la confluence avec le Fier | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers | Avant et après intervention Tous les 2 ans - Post Q5-Q10 | 550ml depuis la confluence | 1 PL + 8 PT | 1 | 0.5 | 2000
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravements et des points singulier de la dynamique hydromorphologique (structures alluvionnaires ou des dépôts de charriage, de la mobilité latérale et verticale…) | Annuel Post crue morphogène | 550ml depuis la confluence | 8 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène |  | 4 repères | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après chaque crue morphogène ou à chaque curage | Amont du pont et aval du pont | 2 sites échantillonnés | 1 | 0.5

## Filière et Vallon du Fier
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Fillière | Daudens DA-2-2-1 | Confortement du seuil au lieu-dit le Plot | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique et de l'état de l'ouvrage | Suivi annuel | Ouvrage jusqu'à la confluence avec la Fillière | 5 points photographiques | 1 | 0.2
| Fillière FL-1-4-1 | Accompagnement des travaux de restauration de la continuité piscicole au seuil du moulin | Suivi topographique du profil en long et de profils en travers (Suivi du destockage sédimentaire entre les phases d'arasement et suivi de l'adaptation morphologique du site) (Zone à inclure en cas de vol Lidar sur le Fier) | Entre chaque phase d'arasement Après travaux : suivi tous les 2 à 5 ans Après crue morphogène (Q2 à Q5) | Depuis le pont des sauts jusqu’au parc de la Fillière (1.2km) | 1PL + 1 PT (ts les 100m en moyenne, densification sur le remous solide de l'ancien ouvrage) | 1 | 0.5 | 3000
|  |  | Suivi granulométrique | Avant chaque arasement Après 1 an Puis tous les 3 ans | 2 sites en amont du seuil 1 site en aval 1 site en aval (Parc de la Fillière) | 4 sites échantillonnés | 1 | 0.7
|  |  | Suivi photographique de l'évolution du stock de matériaux, des structures alluvionnaires ou dépôts de charriage | Suivi annuel Post-crue morphogène | Depuis le pont des sauts jusqu’au parc de la Fillière (1.2km) | 10 points photographiques | 1 | 0.4
Vallon du Fier | Fier-2-2-1 Fier-2-2-2 | Gestion du risque inondation induit par l'exhaussement du cours d'eau Optimisation de la gestion sédimentaire | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique | Annuel Post crue morphogène | Pont de Brogny au Pont de Tasset | 10 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | 5 repères d'engravement : 1 repère à la confluence avec le Vieran, 1 repère à 100m en aval du Pont Belley puis tous les 200m pour la FA Fier-2-2-1 2 repères de plus au droit de la zone de régulation aménagée en amont de la confluene du Vieran pour la FA Fier-2-2-2 | 5 repères d'engravement | 1 | 0.5
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (bathymétrique) | Ts les 4 ans et après chaque crue morphogène | Pont de Brogny au Pont de Tasset | 1 PL et 30 PT | 1 | 0.5 | 8000
|  |  | Balisage des profils en travers | 1 | Pont des Ilettes au Pont de Tasset | 15 balises | 1 | 0.5 | 5000
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage | Entre le Pont de Belley et le pont de Tasset |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique des volumes curés | A chaque curage | Entre le Pont de Belley et le pont de Tasset | 2 par curage | 2 | 0.5 | 3000
|  |  | Analyse et interprétation des données | Au gré des campagnes topographiques (Lidar/PL) | Entre le Pont de Brogny et le Pont de Tasset |  | 1 | 0.5 | 5000

## Fier médian et aval
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Fier médian | Isernon IS-2-1-1 | Restauration hydro-éco-morphologique | Suivi topographique du profil en long | Avant travaux Après travaux Tous les 2 ans 5 ans en fonction crue morphogène | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray | 1 PL | 2 | 0.5 | 1000
|  |  | Suivi des volumes curés à la plage de dépôts | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi granulométrique | Etat 0 Avant chantier Après 2 ans Puis tous les 3 ans |  | 2 sites échantillonés | 3 | 0.4
|  |  | Suivi photographique de la géométrie de la section, de la végétation (Espèces Exotiques Envahissantes), de la charge alluviale et du transport solide, de l'état des ouvrages et du remplissage de la plage de dépôts | Etat 0 avant chantier Suivi annuel après chantier | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi du faciès d'écoulement | Etat 0 Après 2 ans | 600m en amont depuis l'entrée du busage de Vovray |  | 3 | 0.2
Fier aval | Lagnat LG-2-1/2 | Gestion des apports sédimentaires du Lagnat | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers | Avant et après intervention Ts les 2 ans - Post Q5-Q10 | 900ml en partant de 100m en amont de la plage de dépôts | 1 PL + 3 PT au droit de la plage dé dépôts | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique | Annuel Post crue morphogène | 100m à l'amont de la plage de dépôts jusqu'à l'aval de la zone urbaine | 10 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | A definir pendant les travaux pour la localisation des repères | 3 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après chaque crue morphogène ou à chaque curage | Dans la plage de dépôts | 2 sites échantillonés | 2 | 0.5

## Affluents lacs
PHASE 4 - Suivi du plan de gestion sédimentaire
Suivi dynamique préconisé par FA
Tronçon | FA | Objet | Type de suivi | Fréquence | Emprise | Densité | Priorité de la typologie du suivi | Nb de j/ag/unité de suivi | Budget externe (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Affluents médians du lac | Laudon, Villard, Entrevernes, Craz, Bluffy Affl-Lac-2-1/2 | Gestion des apports sédimentaires à l'embouchure du lac | Suivi photographique des dépôts aux embouchures et des repères d'engravement (repères installés dans le cadre de la FA et non du suivi) | Suivi annuel Post-crue morphogène | Aux embouchures et dans le chenal à l'amont (100 à 200m selon FA) | A minima 1 à lembouchure et 1 dans le chenal | 1 | 0.5
|  |  | Suivi topographique du profil en long (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 2 ans Post Q5-Q10 | De l'embouchure et remonter dans le chenal selon l'emprise de la FA | 1 PL + 3 PT | 1 | 0.2 | 800 par embouchure
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
| Nant de Craz CR-2-2 | Gestion des apports sédimentaires du Nant de Craz à l'aval de la RD909A | Suivi de l'engravement par suivi des repères d'engravement | Suivi annuel du repère et post-crue morphogène | Position des repères : à 20m et 50m en amont du pont de la rue Noblemaire | 2 repères + 1 suivi à chaque repère | 1 | 1 | 1500
|  |  | Suivi photographique de la charge alluviale et des repères d'engravement | Annuel Post-crue morphogène | Au droit des deux repères + Vue amont depuis le pont + 1 point dans le chenal entre les 2 ponts | 4 points photos | 1 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil en long (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 2 ans Post Q5-Q10 | Tronçon entre les 2 ponts | 1 PL + 3 PT | 1 | 0.5 | 800
|  |  | Suivi des volumes curés | A chaque curage |  |  | 1 | 0.1
| Nant du Villard VL-2-1/2 | Restauration d'un EBF et de régulation sur le secteur de Tavan | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement, de la végétation (EEE) | Annuel Post crue morphogène | Emprise des travaux(500ml) +100m amont et aval | 5 points photographiques | 1 | 0.2
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Annuel Post crue morphogène | A définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 2 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans Post Q5-Q10 | PL 500ml + 100m aval | 1 PL + 4 PT | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi de l'évolution des faciès d'écoulement | Avant travaux Un juste après Tous les 5 ans ou post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval |  | 2 | 0.2
|  |  | Suivi floristique de la zone restaurée Suivi de la colonisation par les espèces exotiques envahissantes Suivi de la fonctionnalité écologique du lit. | Etat 0 avant chantier Suivi annuel pendant 3 ans |  | 5 stations | 1 | 1 | 5000
Affluents du bout du lac | Bornette BO-2-1/2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel à la traversée du marais des plaffes | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravements et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (érosions de berge, seuil, mobilité verticale et latérale, faciès d'écoulement…) | Annuel Post crue morphogène | Sur des points fixes à définir après travaux + au droit des repères d'engravement | 10 points photographiques dont les photos au droit des repères d'engravement | 1 | 0.4
|  |  | Suivi des repères d'engravement | Annuel Post crue morphogène | Emplacement des repères à définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans Post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval pour le PL | 1PL + 4 PT | 1 | 0.5 | 1500
|  |  | Suivi de l'évolution des faciès d'écoulement | Avant travaux Un juste après Tous les 5 ans ou post Q5-Q10 | Emprise des travaux +100m amont et aval |  | 2 | 0.2
| Eau Morte EM-2-1/2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel du pont Laffin au marais de Giez | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement, et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (végétation, érosion, mobilité verticale, faciès d'écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | Emprise de la FA | 10 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi topographique du profil en long et des profils en travers (Zone à intégrer en cas de vol Lidar) | Tous les 3 ans ou post Q10 | 2,5km | 1 PL + 12 PT | 1 | 0.5 | 3000
|  |  | Suivi des repères d'engravement avant travaux et suivi des nouveaux repères après travaux | Annuel Post crue morphogène | Repères actuels : Amont et aval Pont de la Brèvière et entrée du Marais de Giez Nouveaux repères : Voir FA | 6 repères d'engravement | 1 | 0.3
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après travaux Tous les 5 ans ou post-crue morphogène | A repartir sur l'emprise des travaux | 4 sites échantillonnés | 2 | 0.7
| Ire IR-2-3 | Amélioration de la connaissance entre RD1508 et lac | Suivi photographique des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (charge alluviale, mobilité verticale, végétalisation du chenal, érosions de berge, faciès d'écoulement…) | Annuel et post crue morphogène |  | 5 points photographiques | 1 | 0.2
| Nant de Montmin MONT-2-1/2 | Restauration espace alluvial fonctionnel en plaine de Verthier | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (Erosions de berge, mobilité verticale, faciès d''écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | 2km | 10 points photographiques | 1 | 0.4
|  |  | Suivi topographique du profil en long | Tous les 3 ans ou post Q10 | 2km | 1 PL | 1 | 0.5 | 800
|  |  | Suivi photogrammétrique | Avant après travaux et tous les 3 ans | 2km |  | 1 | 0.5 | 2500
|  |  | Suivi des nouveaux repères après travaux | Annuel Post crue morphogène | A définir pendant les travaux | 4 repères d'engravement | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après travaux Tous les 5 ans ou post-crue morphogène | En amont et en aval et une à l'aval de la confluence | 3 sites échantillonés | 2 | 0.5
| Saint-Ruph RU-2-2 | Restauration d'un espace alluvial fonctionnel en amont du barrage des Roux | Suivi photographique de la charge alluviale, des repères d'engravement et des points singuliers de la dynamique hydromorphologique (Erosions de berge, mobilité verticale, faciès d''écoulement…) | Annuel Post-crue morphogène | Sur l'emprise de la FA | 2 points photos | 1 | 0.2
|  |  | Suivi granulométrique | Avant travaux Après crue morphogène |  | 1 site échantillonné | 2 | 0.2
|  |  | Suivi topographique par vol drone photogrammétrique | 1er vol après la gestion de la végétation Tous les 3 ans en période hivernale sans neige | A inclure en cas de vol LIDAR sur l'eau morte |  | 1 |  | 1500